## 基本的な運用
基本的な運用
１． | 概要
以下では、サクラスケジューラの基本的な運用手順について解説します。ここでは、既にカレンダー Excel、
マスタ Excel、ジョブ Excel、作業実績 Excel が作成されているものとします。各 Excel の作成手順については、
以下を参照してください。
|  | カレンダー Excel |  | ： | 易しい説明書（カレンダー）
|  | マスタ Excel |  | ： | マスタ作成説明書、易しい説明書（マスタ）
|  | ジョブ Excel |  | ： | ジョブ作成説明書、易しい説明書（ジョブ）
|  | 作業実績 Excel |  | ： | ジョブ作成説明書
サクラスケジューラの基本的な運用の大まかな流れは以下の通りです。
|  | ① | 基準日を設定する
生産計画の始期日を設定します。各ジョブの各作業は、この基準日以降にスケジュールされます。
|  | ② | ジョブを取り込む
スケジュールを作成する対象であるジョブを取り込みます。
|  | ③ | 作業実績を取り込む
既に完了している作業の実績値を取り込みます。
|  | ④ | スケジュールを作成する
②で取り込んだジョブの生産計画（スケジュール）を作成します。
|  | ⑤ | 作業指示を出す
④で作成した生産計画（スケジュール）を、各マシンごとの仕事一覧として Excel ファイルに出力します。

## ①基準日を設定する
①基準日を設定する
１． | 基準日の設定方法
| （１） | 「スケジュール」メニューの「基準日の設定」をクリックします。
| （２） | 基準日を入力します。
２． | 操作方法
「<」をクリックすると、基準日が１日前になります。
「>」をクリックすると、基準日が１日後になります。
「明日」をクリックすると、基準日が実カレンダーの明日になります。
日付の右にある「▽」をクリックすると、カレンダーが表示され、任意の日を選択できます。

## ②ジョブを取込む
②ジョブを取込む
１． | ジョブの取込方法
「ジョブ」メニューの「Excel 取込」をクリックします。
ファイル選択ダイアログが表示されるので、予め作成したジョブ Excel ファイルを選択します。
Excel 取込ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。

## ③作業実績を取込む
③作業実績を取込む
１． | 作業実績の取込方法
「作業実績」メニューの「Excel取込」をクリックします。
ファイル選択ダイアログが表示されるので、予め作成した作業実績 Excel ファイルを選択します。
Excel 取込ダイアログが表示されるので、「OK」をクリックします。

## ④スケジュールを作成する
④スケジュールを作成する
１． | スケジュールの作成方法
「スケジュール」メニューの「作成」をクリックします。

## ⑤作業指示を出す
⑤作業指示を出す
１． | 作業指示の出力方法
「スケジュール」メニューの「作業を指示」をクリックします。
フォルダ参照ダイアログが表示されるので、作業指示書 Excel を出力するフォルダを選択します。

## 作業指示書のサンプル
D00008 [ 機械-0019 ]
基準日時 | 2017-06-07 | [6 empty] | 出力日時 | 2017/06/03 14:47
製番 | 枝番 | 品目 | 図面番号 | 作業名 | 開始日時 | 終了日時 | 数量 | 加工時間 | 前段取時間 | 後段取時間
J0002 | 0 | P1102 | Z0002 | 工程-0019 | 2017年06月09日 11:53 | 2017年06月09日 11:56 | 1 | 3 | 0 | 0
J0008 | 0 | P1108 | Z0008 | 工程-0019 | 2017年06月09日 13:11 | 2017年06月09日 13:26 | 1 | 15 | 0 | 0
J0003 | 0 | P1103 | Z0003 | 工程-0019 | 2017年06月09日 13:41 | 2017年06月09日 13:44 | 1 | 3 | 0 | 0
J0001 | 0 | P1101 | Z0001 | 工程-0019 | 2017年06月09日 13:59 | 2017年06月09日 14:04 | 1 | 5 | 0 | 0
J0005 | 0 | P1105 | Z0005 | 工程-0019 | 2017年06月09日 14:19 | 2017年06月09日 14:22 | 1 | 3 | 0 | 0
J0007 | 0 | P1107 | Z0007 | 工程-0019 | 2017年06月09日 14:37 | 2017年06月09日 14:40 | 1 | 3 | 0 | 0
J0010 | 0 | P1110 | Z0010 | 工程-0019 | 2017年06月09日 14:55 | 2017年06月09日 14:58 | 1 | 3 | 0 | 0
J0004 | 0 | P1104 | Z0004 | 工程-0019 | 2017年06月09日 15:13 | 2017年06月09日 15:16 | 1 | 3 | 0 | 0
J0009 | 0 | P1109 | Z0009 | 工程-0019 | 2017年06月09日 15:31 | 2017年06月09日 15:34 | 1 | 3 | 0 | 0
J0006 | 0 | P1106 | Z0006 | 工程-0019 | 2017年06月09日 15:49 | 2017年06月09日 15:52 | 1 | 3 | 0 | 0
J0012 | 0 | P1112 | Z0012 | 工程-0019 | 2017年06月12日 13:14 | 2017年06月12日 13:19 | 1 | 5 | 0 | 0
J0014 | 0 | P1102 | Z0002 | 工程-0019 | 2017年06月12日 13:41 | 2017年06月12日 13:44 | 1 | 3 | 0 | 0
J0017 | 0 | P1105 | Z0005 | 工程-0019 | 2017年06月12日 13:59 | 2017年06月12日 14:02 | 1 | 3 | 0 | 0
J0011 | 0 | P1111 | Z0011 | 工程-0019 | 2017年06月12日 14:17 | 2017年06月12日 14:20 | 1 | 3 | 0 | 0
J0018 | 0 | P1106 | Z0006 | 工程-0019 | 2017年06月12日 14:35 | 2017年06月12日 14:38 | 1 | 3 | 0 | 0
J0019 | 0 | P1107 | Z0007 | 工程-0019 | 2017年06月12日 14:53 | 2017年06月12日 14:56 | 1 | 3 | 0 | 0
J0015 | 0 | P1103 | Z0003 | 工程-0019 | 2017年06月12日 15:11 | 2017年06月12日 15:14 | 1 | 3 | 0 | 0
J0013 | 0 | P1101 | Z0001 | 工程-0019 | 2017年06月12日 15:29 | 2017年06月12日 15:34 | 1 | 5 | 0 | 0
J0016 | 0 | P1104 | Z0004 | 工程-0019 | 2017年06月12日 15:49 | 2017年06月12日 15:52 | 1 | 3 | 0 | 0